## Gantt Chart
II.2302 – Web Development Project: Private Clothing Sale Website
Project start date: | 2024-08-05 | [10 empty] | Scrolling increment: | [5 empty] | 0
Project End date: | 2024-08-25 | 45529 |  |  | August
[5 empty] | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 2024-08-27
Milestone description | Assigned to | Progress | Start | Days | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T
Task 1 | Meghana Sivaji Rao
Home Page |  | 0% | 2024-08-07 | 15
Registration Page |  | 0% | 2024-08-07 | 15
Login Page |  | 0% | 2024-08-07 | 15
Task 2 | Anusha Eagala
Dashboard Page |  | 0% | 2024-08-07 | 15
Current Sales Page |  | 0% | 2024-08-07 | 15
Upcoming Sales Page |  | 0% | 2024-08-07 | 15
Task 3 | Sowrya Teja Chunduru
Database Creation |  | 40% | 2024-08-05 | 1 | 2024-08-05: 45529
Professional Page |  | 0% | 2024-08-07 | 15
Add New Sale Page |  | 0% | 2024-08-07 | 15
Edit/Delete Sale Page |  | 0% | 2024-08-07 | 15
Task 4 | Punitha Karmegam
Account Settings Page |  | 0% | 2024-08-07 | 15
Analytical Queries Page |  | 0% | 2024-08-07 | 15
Task 5 PPT |  | 0% | 2024-08-21 | 3
Final Discussion and Submission |  | 0% | 2024-08-25 | 1 | 2024-08-25: 45529